Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей №52»

____________/Сафарова С.Ш./

«01» сентября 2017 г.

План  основных мероприятий по   внедрению  новых  информационных   технологий  в  образовательный  процесс  школы в 2017 – 2018  учебном году

Цели:

- Повышение эффективности  образовательного   процесса  и работы педагогического коллектива посредством внедрения  в практику новых  информационных   технологий;

- Улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий;

- Формирование у учащихся мировоззрения открытого  информационного  общества;

- Мониторинг  и корректирование процесса информатизации общего образования школы;

- Организация доступа в Internet и создание ЛВС для интенсификации учебного процесса;

- Дальнейшее развитие медиатеки.

Задачи:

- Развитие  творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование у них умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;

- Развитие  информационных  ресурсов ОУ;

- Развитие материально-технической базы школы в области информатизации;

- Развитие  информационной  службы школы (медиатеки);

- Внедрение  в управленческую деятельность руководителей школы современных  информационных   технологий;

- Повышение  информационной  культуры педагогических кадров;

- Организация доступа педагогов  и учащихся к  информационным  ресурсам сети Интернет.

Основные   мероприятия   внедрения  ИКТ

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организация наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение эффективности применения и внедрения новых технологий: анкетирование учителей по вопросам изучения и использования ИТ в учебно – воспитательном процессе. Методические оперативки по теме «Ознакомление с новыми информационными технологиями обучения и внедрения их в учебный процесс». | В течение года | Зам. директора по ИОП Руководители МО |  |  |
| 2. | Учет повышения квалификации учителей в области освоения ИКТ. Участие в курсах повышения квалификации и семинарах различного уровня по использованию информационных технологий для всех категорий работников школы. Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения. | Сентябрь Октябрь | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 3. | Контроль по использованию средств ИКТ в образовательной, воспитательной и управленческой деятельности. | В соответствии с планом внутришкольного контроля | Зам. директора по ИОП, руководители МО |  |  |
| 4. | Посещение уроков информатики с целью изучения методики преподавания и уровня сформированности ЗУН у учащихся. | Ноябрь Февраль | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 5. | Анализ освоения и использования технических средств ИКТ. | Май | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 6. | Общешкольный конкурс «Мой проект» для учащихся 10-11 классов (создание лучшей презентации по учебным предметам или внеклассным мероприятиям). | Май | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 7. | Смотр творческих работ учителей школы по информационным технологиям. | Февраль | Руководители МО |  |  |
| 8. | Пополнение копилки презентационных уроков. | В течение года | Руководители МО |  |  |
| II Организация обучения сотрудников школы использованию новых информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с ИКТ. Семинары – практикумы по использованию современных информационных технологий  Проектная деятельность учащихся с использованием информационных технологий.  ИКТ в управлении школой: освоение программы 1С «Управление школой».  Виды электронных портфолио учителя (требования к содержанию, методика и технология создания). | Декабрь Февраль Октябрь Январь | Зам. директора по ИОП, руководители МО. |  |  |
| 2. | Занятия по основам компьютерной грамотности для учителей на базе кабинета информатики:  Овладение навыками работы в Интернет.  Овладение навыками работы с операционными системами Microsoft Windows (текстовый редактор);  Изучение и использование программных продуктов: - «Антивирус и утилиты»; - «Офисный пакет»; - «Управление школой»; - «Графика и дизайн»; - «Сканирование и распоз- навание текста»; - «Интернет: создание сайта»  Разработка собственных презентаций по материалам уроков с использованием Интернет-ресурсов. | В течение года по графику | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 3. | Практические занятия по использованию средств ИКТ (медиапроектора, принтера, сканера, программного материала по изучаемым предметам). | В течение года по индивидуальным запросам | Зам. директора по ИОП, инженер |  |  |
| 4. | Оформление и обновление школьной медиатеки | В течение года | Зам. директора по ИОП |  |  |
| III Основные мероприятия по внедрению информационных технологий в образовательный процесс |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с печатными методическими изданиями СМИ. Разработка методических материалов и средств обучения с использованием компьютерной техники. | В течение года | Зам. директора по ИОП, руководители МО |  |  |
| 2. | Ознакомление с программами на компакт-дисках, видеокассетах. |  | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 3. | Подготовка методических пособий по современным образовательным технологиям для учителей. | В течение года | Зам. директора по ИОП, руководители МО |  |  |
| 4. | Анализ освоения и использования компьютерной техники. | Раз в четверть | Зам. директора по ИОП, руководители МО |  |  |
| 5. | Оказание помощи в подготовке и проведении уроков учителями с использованием электронных изданий учебного назначения или с собственными разработками презентаций по материалам урока. | Ежедневно | Зам. директора по ИОП |  |  |
| 6. | Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных мероприятий с использованием учителями, классными руководителями собственных разработок презентаций по материалам классных часов, викторин, круглых столов, тематических вечеров и т.д. | Ежедневно | Заместители директора по ИОП и ВР |  |  |
| 7. | Регулярное обновление сайта школы. Еженедельная публикация школьных новостей. Создание страниц школьных МО, классов; помещать материалы конкурсных работ школы и т.д. | Не реже одного раза в месяц |  |  |  |
| 8. | Регулярная работа в общеобразовательной сети Дневник. ру | Ежедневно | Зам. директора по ИОП |  |  |