Утверждаю

Директор

МБОУ «Лицей №52»              /Абдурахманова М.А./

Пр. №814/4-П от 01.09.2021 г. Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 1; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Август 2021 года; Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО. 2; Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Август 2022 года; Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов. 3; Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, ежегодно с 2022 года; Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО. 4; Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Май, ежегодно, 2022–2024 годы; Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. 5; Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся; Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком; Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО. 6; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Октябрь 2021 года; Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО. 7; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда; Ноябрь 2021 – июнь 2022 года; Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. 8; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 9; Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; Октябрь 2021 – март 2022 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР. 10; Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; Октябрь 2021 – май 2022 года; Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии. 11; Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2021–2027 годов; Пакет документов по сетевому взаимодействию. 12; Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования; По согласованию; Протоколы заседаний. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 13; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. 14; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; В течение всего периода; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО. 15; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Сентябрь 2021 года; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. 16; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); До 01.09.2022; Устав образовательной организации. 17; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь 2021 – январь 2022 года; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 18; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации; До 01.09.2022; Должностные инструкции. 19; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 01.05.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. 20; Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; До 01.05.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы. 21; Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета; До 01.09.2022; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО. 22; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год; До 30 мая 2022 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. 23; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год; До 30 мая 2023 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. 24; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год; До 30 мая 2024 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. 25; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год; До 30 мая 2025 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. 26; Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год; До 30 мая 2026 года; Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. 27; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2022 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов. 28; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2023 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов. 29; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2024 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов. 30; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2025 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов. 31; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2026 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов. 32; Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; Ежегодно; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка. 33; Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями; До 1 сентября 2022 года; Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями. 34; Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября 2022 года; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 35; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; До 1 сентября 2021 года; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. 36; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. 37; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом; В течение учебного года в соответствии с планами ПМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы; Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО. 38; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 39; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 40; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО. 41; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. 42; Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК. 43; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 44; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Декабрь 2021 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 45; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 46; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 47; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 48; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов. 49; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. 50; Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов; Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога. 51; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. <...>; <...>; <...>; <...>. 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. <...>; <...>; <...>; <...>.

# Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО

Условные обозначения:

Н – обучайте по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.

С – для перехода на новые ФГОС НОО и ООО требуется согласие родителей.

| Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | НОО |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
| 2021/22 | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 2022/23 | Н | С | С | С | Н | С | С | С | С |
| 2023/24 | Н | Н | С | С | Н | Н | С | С | С |
| 2024/25 | Н | Н | Н | С | Н | Н | Н | С | С |
| 2025/26 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | С |
| 2026/27 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |