АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАХАЧКАЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛИЦЕЙ №52»

ул. Громова,6-ж, Республика Дагестан, г. Махачкала, 367009, факс (8722)69-47-80    тел. 69-47-80   e-mаil: ege200652@yandex.ru ОГРН 1060560002282, ИНН/КПП 0560022085/057301001, ОКПО 49166700

Приказ

10.03 .2022 года                                                                                                                  № 64-П

«О проведении самообследования по итогам 2021 года»

В соответствии с п. 3 ч. 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам утвердить комиссию в составе 7 человек (приложение 1).

- Утвердить план-график проведения самообследования (приложение 2).

- Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом совете в срок до 15.04.2022 г. Ответственный: заместитель директора по УВР Селимов Н.И.

- Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте МБОУ «Лицей №52» в сети интернет до 20.04.2022 г. Ответственный: заместитель директора по ИОП Лозбинева Л.Ю.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

МБОУ «Лицей №52»                                       /Абдурахманова М.А./

УТВЕРЖДАЮ

Директор   МБОУ «Лицей №52»

______________М.А. Абдурахманова

Введено  действие приказом

от 10 марта 2022 г.  №64-П

Приложение 1

Состав рабочей группы

Руководитель рабочей группы —    директор   МБОУ «Лицей №52» Абдурахманова М.А.

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Круг вопросов экспертизы |
| --- | --- | --- |
| Абдурахманова М.А. | Директор | - распределяет обязанности между членами рабочей группы; - координирует процесс самообследования; - утверждает отчет о результатах самообследования; - докладывает о результатах самообследования коллегиальным органам управления. |
| Селимов Н.И. Ибрагимова У.М. | Зам директора по УВР | - контролирует своевременное исполнение мероприятий по самообследованию; - консультирует работников, которые собирают, исследуют, и оформляют отдельные данные для отчета; - собирает и анализирует информацию о системе управления организацией, кадровом составе, учебно - методическом и библиотечно - информационном обеспечении организации; - обобщает полученные данные и формирует отчет. |
| Султанова С.Ф. | Зам директора по УВР | - собирают, систематизируют и оформляют данные об образовательном процессе, качестве и условиях обучения, образовательных достижениях обучающихся, востребованности выпускников. |
| Магомедова Н.В. | Зам директора по НМР |  |
| Приходько Т.В. Абдуллаева П.А. | Заместители директора по ВР |  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор   МБОУ «Лицей №52»

_______________ М.А. Абдурахманова

Введено  действие приказом

от 10 марта 2022г.  №64-П

Приложение 2

План-график подготовки отчета о самообследовании

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование и подготовка работ по самообследованию МБОУ «Лицей №52» |  |  |
| 1.1. | Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования: - определение состава комиссии для проведения самообследования; -распределение обязанностей между председателем и членами комиссии; - формы и сроки исполнения процедур; -определение содержания отчета, указание на отличительные особенности за 2020 год; - сроки и оформление отчета по итогам проведения процедуры самообследования. | 11.03.2022 г. | Директор |
| 1.2. | Обучение членов комиссии по подготовке отчета | 12.03.2022 г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Организация и проведение самообследования в МБОУ «Лицей №52» |  |  |
| 2.1. | Сбор и обработка информации для аналитической части отчета по направлениям оценки: - образовательной деятельности; - системы управления организацией; содержания и качества подготовки обучающихся; - организации учебного процесса; - востребованности выпускников; - качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки качества образования. Основание: пункт 6 Порядка, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 | 21.03.2022 г. 31.03.2022 г. | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 2.2. | Сбор и обработка информации для проведения анализа показателей деятельности МБОУ «Лицей №52», подлежащей самообследованию, указанных в приложении 2. Основание: приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 | 17.03.2022 г. 21.03.2022 г. | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 3. | Обобщение полученных результатов и формирование отчета |  |  |
| 3.1. | Обобщение полученных результатов аналитической части отчета самообследовании | 16.03.2022 г. 01.04.2022 г. | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 3.2. | Обобщение полученных результатов по статистической части отчета о самообследовании | 16.03.2022 г. 01.04.2022 г. | Председатель комиссии |
| 3.3. | Промежуточное обсуждение отдельных разделов отчета о самообследовании | 02.04.2022 г. | Председатель комиссии |
| 3.4. | Подготовка и обсуждение выводов по актуальным направлениям отчета | 02.04.2022 г. | Председатель комиссии |
| 3.5. | Подготовка отчета о самообследовании | 04.04.2022 г. 11.04.2022 г. | Председатель комиссии |
| 4. | Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса |  |  |
| 4.1. | Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета | 15.04.2022 г. | Директор МБОУ «Лицей №52» |  |
| 4.2. | Утверждение отчета о самообследовании директор МБОУ «Лицей №52» | 16.04.2022 г. | Директор МБОУ «Лицей №52» |  |
| 4.3. | Направление отчета самообследовании учредителю | 20.04.2022 г. | Делопроизводитель |  |
| 4.4. | Размещение отчета о самообследовании на сайте МБОУ «Лицей №52» | 20.04.2022 г. | Ответственный за сайт МБОУ «Лицей №52» |